## Slide 1
* SPRINT 1 REVIEW *
I-DEAL
Sprint 1 Review
CC7540 · Laboratório Noturno – Turma 760
Gustavo Cardoso · Isabella Rosseto · Henrique Babler · Matheus Freitas
PO: Isabella Rossetto · Scrum Master: Matheus Freitas
Março 2026 · Centro Universitário FEI
github.com/FreitasFMatheus/Projeto-I-Deal

## Slide 2
Tópicos
01
Contextualização do Projeto
Backlog do Produto e visão geral do sistema
02
Sprint Backlog
Itens selecionados e objetivo da Sprint 1
03
Kanban da Sprint 1
Fluxo de trabalho no Trello
04
Evidência de Execução
3 prints do Kanban em momentos distintos
05
Entrega da Sprint
Demonstração e validação pelo PO
06
Retrospectiva
O que funcionou, o que melhorar
I-Deal · Sprint 1 Review · CC7540 – Laboratório Noturno 760
2

## Slide 3
01 · Contextualização do Projeto
O que é o I-Deal?
O PROBLEMA
- Gamers precisam navegar manualmente por múltiplas plataformas (Steam, Epic Games, Nuuvem, GOG) para encontrar o melhor preço.
- Promoções relâmpago são perdidas por falta de monitoramento centralizado.
- "Falsas promoções" – preços inflados antes de desconto – enganam compradores sem histórico de variação.
A SOLUCAO: I-DEAL
[Busca] Busca Unificada
Preços de múltiplas lojas em uma única interface
Historico: Histórico de Preços
Tabela com variação ao longo do tempo
Alertas: Alertas de Preço
Notificações quando o preço-alvo é atingido
Link: Redirecionamento
Links diretos para a loja com melhor oferta
Stack: Python · Flask · SQLite · MongoDB · HTML/CSS (Jinja2) · Git
I-Deal · Sprint 1 Review · CC7540 – Laboratório Noturno 760
3

## Slide 4
01 · Backlog do Produto
Histórias de Usuário – Priorização MoSCoW
US01
Consultar Preços de Jogos
Pesquisar título e ver ofertas de múltiplas lojas centralizadas.
MUST HAVE
[Sprint 1]
US02
Visualizar Histórico de Preços
Gráfico temporal de variação de preço para decisão informada.
SHOULD HAVE
Sprint 2
US03
Gerenciar Alertas de Preço
Definir valor-alvo e receber notificação quando atingido.
COULD HAVE
Sprint 2
US04
Redirecionamento para Loja
Link direto para o varejista com o melhor preço encontrado.
COULD HAVE
Sprint 1
US05
Login / Autenticação
Cadastro e acesso seguro à conta do usuário.
MUST HAVE
[Sprint 1]
[*] Entregue na Sprint 1
I-Deal · Sprint 1 Review · CC7540 – Laboratório Noturno 760
4

## Slide 5
02 · Sprint Backlog
Objetivo da Sprint 1:
Implementar o MVP do I-Deal — autenticacao, catálogo de jogos com precos, historico e redirecionamento para lojas.
4 Membros
224h Capacidade
12 Tarefas
21/03 Entrega
Tarefa
Descrição
Responsável
US
Status
1.1
Criação de classes para Login
Isabella
US05
[OK] Entregue 11/mar
1.2
Criação de classes para Cadastro
Isabella
US05
[OK] Entregue 11/mar
1.3.1
Tabela de Usuários (BD)
Isabella
US01/05
[OK] Entregue 13/mar
1.3.2
Tabela de Jogos (BD)
Isabella
US01
[OK] Entregue 13/mar
1.3.3
Tabela de Preços (BD)
Isabella
US01
[!] Entregue c/ 1d atraso
1.4
Personalização do site via dados do banco
Gustavo
US01
[OK] Entregue 13/mar
1.5
Interface visual Cadastro/Login
Gustavo + Henrique
US05
[OK] Entregue 13/mar
2.3.1
Gerar link para o site do jogo
Matheus
US04
[OK] Entregue
2.3.2
Armazenar navegação no banco (MongoDB)
Matheus
US04
[OK] Entregue
3.1
Queries de preços no SteamDB
Henrique
US01
[OK] Entregue
3.2
Queries de preços no MongoDB
Henrique
US01
[OK] Entregue
3.4
Interface visual para histórico de preços
Henrique
US02
[OK] Entregue
I-Deal · Sprint 1 Review · CC7540 – Laboratório Noturno 760
5

## Slide 6
03 · Kanban da Sprint 1
Ferramenta: Trello
Backlog Projeto
Historias prontas para sprints
5 US
SPRINT 1 A Fazer
Tarefas aguardando inicio
14 tarefas
SPRINT 1 Fazendo
Tarefas em andamento (WIP)
Max 3
SPRINT 1 Concluido
Tarefas entregues e validadas
12 tarefas
Cancelado / Impedimento
Tarefas bloqueadas ou canceladas
1 (1.3.3)
Colunas adicionais: Backlog Materia | Concluido Materia (entregas das atividades de aula — Lean Canvas, Lab 02-05)
I-Deal · Sprint 1 Review · CC7540 – Laboratório Noturno 760
6

## Slide 7
04 · Evidência de Execução
Momento 1 – Inicio da Sprint
07/03/2026 — inicio da Sprint 1 | Capacidade: 224h | Equipe: 4 membros
Backlog Projeto
5 US mapeadas
A Fazer
14 tarefas
Fazendo
0 em andamento
Concluído
0 entregues
I-Deal · Sprint 1 Review · CC7540 – Laboratório Noturno 760
7

## Slide 8
04 · Evidência de Execução
Momento 2 – Meio da Sprint
13/03/2026 — semana 2 | Dailies entregues | Impedimento 1.3.3 registrado
Impedimento
1.3.3 — API fora do ar (1 dia)
Em Fazendo
3.4 (Henrique), 2.3.2 (Matheus)
Concluido
1.1 / 1.2 / 1.3.1-3 / 1.4 / 1.5 / 3.1 / 3.2 / 2.3.1
I-Deal · Sprint 1 Review · CC7540 – Laboratório Noturno 760
8

## Slide 9
04 · Evidência de Execução
Momento 3 – Fim da Sprint
21/03/2026 — encerramento oficial da Sprint 1 | Sprint 2 iniciada em 28/03
Concluido
12 / 14 tarefas entregues
Cancelado/Imped.
1.3.3 (atraso 1 dia — doc.)
Sprint 2 Fazendo
2.1 e 2.2 ja em andamento
Taxa de entrega
86 %
I-Deal · Sprint 1 Review · CC7540 – Laboratório Noturno 760
9

## Slide 10
05 · Entrega da Sprint
O que foi Implementado e Entregue no MVP
Isabella Rosseto
BD + Back-end (1.1 / 1.2 / 1.3.1 / 1.3.2 / 1.3.3)
Gustavo Bertoluzzi
Front-end + BD (1.4 / 1.5)
Henrique Babler
Queries + Interface (3.1 / 3.2 / 3.4 / 1.5)
Matheus Freitas
Redirecionamento (2.3.1 / 2.3.2)
BD + Back-end — Isabella
v 1.1 / 1.2: Classes de Login e Cadastro com hash seguro
v 1.3.1 / 1.3.2: Tabelas de Usuarios e Jogos (SQLite)
v 1.3.3: Tabela de Precos (1 dia de atraso — API indisponivel)
v Sessoes de usuario, validacao de email, autenticacao completa
Front-end — Gustavo
v 1.4: Catalogo dinamico baseado no banco de dados
v 1.5: Interface Login/Cadastro (Dark Mode / Glassmorphism)
v 3.4: Interface visual para historico de precos
v Design responsivo, navbar personalizada por usuario
Queries / API — Henrique
v 3.1: Queries de precos no SteamDB (REST API)
v 3.2: Queries de precos no MongoDB (REST API)
v API /api/prices/steam (SQLite) e /api/prices/mongo funcionais
v Dados de jogos reais consultados via SteamDB e MongoDB
Redirecionamento — Matheus
v 2.3.1: Geracao de link direto para o site da loja do jogo
v 2.3.2: Armazenamento de historico de navegacao (MongoDB)
v Usuario redirecionado ao clicar em 'Comprar' com log registrado
v Rota /redirect/<link_id> implementada e testada
I-Deal · Sprint 1 Review · CC7540 – Laboratório Noturno 760
10

## Slide 11
05 · Validação do Product Owner
Product Owner: Isabella Vieira Silva Rosseto · Scrum Master: Matheus Ferreira de Freitas
US
Tarefa
Entregável / Critério de Aceitação
Status
US05
1.1/1.2
Cadastro e Login implementados com hash seguro (werkzeug)
[OK] Entregue
US05
1.3.1
Tabela de Usuarios criada e testada com dados ficticios
[OK] Entregue
US01
1.3.2
Tabela de Jogos criada e populada com dados reais
[OK] Entregue
US01
1.3.3
Tabela de Precos criada (1 dia de atraso — API indisponivel)
[!] Entregue c/ atraso
US01
1.4
Catalogo exibe jogos dinamicamente a partir do banco
[OK] Entregue
US05
1.5
Interface visual Cadastro/Login entregue (glassmorphism)
[OK] Entregue
US04
2.3.1
Link de redirecionamento para a loja do jogo gerado
[OK] Entregue
US04
2.3.2
Historico de navegacao armazenado no MongoDB
[OK] Entregue
US01
3.1/3.2
Queries de precos no SteamDB e MongoDB funcionais
[OK] Entregue
US02
3.4
Interface de historico de precos desenvolvida
[OK] Entregue
SPRINT 1 APROVADA — 12 tarefas entregues (1 com atraso de 1 dia). Kanban: SPRINT 1 - Concluido completo.
I-Deal · Sprint 1 Review · CC7540 – Laboratório Noturno 760
11

## Slide 12
06 · Retrospectiva da Sprint
O que aprendemos nesta Sprint?
[ + ] O que funcionou bem
12 de 12 tarefas entregues somente 1 com 1 dia de atraso
Divisao clara: cada membro tinha escopo proprio no Kanban
Interface visual moderna (glassmorphism) aprovada pelo time
Nenhum bloqueio critico que impedisse a entrega do MVP
Comunicacao eficiente time sincronizado pelo Trello
[ - ] O que nao funcionou
API de loja ficou fora do ar atraso de 1 dia na tarefa 1.3.3
2.1 e 2.2 nao foram iniciadas na Sprint 1
Falta de testes automatizados ao longo do desenvolvimento
Dailies nao foram realizadas de forma assincrona estruturada
[ > ] O que melhoraremos
Mapear dependencias entre tarefas no planejamento da sprint
Ter fallback (dados mockados) para nao depender de APIs externas
Configurar suite de testes automatizados (pytest) desde o inicio
Estabelecer Definition of Done (DoD) formal para cada US
Planejar daily meetings assincronas com padrao definido e fazer weeklys
I-Deal · Sprint 1 Review · CC7540 – Laboratório Noturno 760
12

## Slide 13
Próximos Passos – Sprint 2
Sprint 2 — Em andamento
2.1
Adequacao dos Imports das Bases de Dados
Mapear e normalizar dados de SteamDB, GOG, Epic (e cartas Pokemon) com algoritmo de string matching.
Em andamento — inicio: 28/mar
Gustavo
2.2
Armazenamento de Precos Historicos no Banco
Criar tabelas no banco para arquivar logs retroativos de precos por jogo e por loja.
Em andamento — inicio: 28/mar
Gustavo + Isabella
US02
Visualizar Historico de Precos
Interface grafica com historico de variacao de precos por jogo (US02 — Should Have no backlog).
Planejado
Time
US03
Gerenciar Alertas de Preco
Notificacoes quando o preco-alvo do usuario for atingido (US03 — Could Have no backlog).
Planejado
Time
Link: GitHub: github.com/FreitasFMatheus/Projeto-I-Deal · Kanban: Trello (link disponível no repositório)
I-Deal · Sprint 1 Review · CC7540 – Laboratório Noturno 760
13

## Slide 14
* SPRINT 1 REVIEW *
Obrigado!
I-Deal – Sprint 1 Review
Gustavo Cardoso · Isabella Rosseto · Henrique Babler · Matheus Freitas
Centro Universitário FEI · Engenharia de Software · CC7540 · 2026
Link: github.com/FreitasFMatheus/Projeto-I-Deal
Março 2026 · Disciplina: Laboratório de Engenharia de Software